## Diagrama de Gantt
DIAGRAMA DE GANTT
TÍTULO DEL PROYECTO |  | Iluminación "Residencial"
RESPONSABLES DEL PROYECTO |  | De Anda Reyes Bryan, Meza Consepción Marlén |  |  |  |  | FECHA | [7 empty] | 2021-10-08
NÚMERO EDT | TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA | DURACIÓN | DEPENDENCIA | % COMPLETADO DE LA TAREA | FASE UNO | [17 empty] | FASE DOS | [17 empty] | FASE TRES | [17 empty] | FASE CUATRO | [17 empty] | FASE CINCO
[7 empty] | SEMANA 1 | [5 empty] | SEMANA 2 | [5 empty] | SEMANA 3 | [5 empty] | SEMANA 4 | [5 empty] | SEMANA 5 | [5 empty] | SEMANA 6 | [5 empty] | SEMANA 7 | [5 empty] | SEMANA 8 | [5 empty] | SEMANA 9 | [5 empty] | SEMANA 10 | [5 empty] | SEMANA 11 | [5 empty] | SEMANA 12 | [5 empty] | SEMANA 13 | [5 empty] | SEMANA 14 | [5 empty] | SEMANA 15
[7 empty] | L | M | X | J | V | S | L | M | X | J | V | S | L | M | X | J | V | S | L | M | X | J | V | S | L | M | X | J | V | S | L | M | X | J | V | S | L | M | X | J | V | S | L | M | X | J | V | S | L | M | X | J | V | S | L | M | X | J | V | S | L | M | X | J | V | S | L | M | X | J | V | S | L | M | X | J | V | S | L | M | X | J | V | S | L | M | X | J | V | S
1 | Selección de Empresa | 2021-08-19 | 2021-08-29 | 10 | N/A | 100% | bar: SEMANA 1 V to SEMANA 2 L
2 | Recolección de datos | 2021-08-19 | 2021-08-29 | 10 | 1 | 100% | bar: SEMANA 2 X to SEMANA 2 S
3 | Establecimiento de la descripción general del proyecto | 2021-09-07 | 2021-09-12 | 5 | 2 | 100% | bar: SEMANA 4 M to SEMANA 4 S
4 | Análisis general de la implementación | 2021-09-13 | 2021-09-19 | 6 | 3 | 100% | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 5 S
5 | Descripción de las funcionalidades | 2021-09-20 | 2021-09-26 | 6 | 4 | 100% | bar: SEMANA 6 L to SEMANA 6 X
6 | Ingenieria de requerimientos | 2021-09-20 | 2021-09-26 | 6 | 4 | 100% | bar: SEMANA 6 X to SEMANA 6 S
7 | Elaboración del diagrama de Pert | 2021-10-04 | 2021-10-10 | 6 | 5, 6 | 100% | bar: SEMANA 8 L to SEMANA 8 J
8 | Elaboración del diagrama de Gantt | 2021-10-04 | 2021-10-10 | 6 | 5, 6 | 100% | bar: SEMANA 8 X to SEMANA 8 S
9 | Casos de uso | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 6 | 7.8 | 0%
10 | Diseño Estructural | 2021-10-18 | 2021-10-24 | 6 | 9 | 0%
11 | Diagrama Entidad-Relación | 2021-10-18 | 2021-10-24 | 6 | 9 | 0%
12 | Diagrama Relacional | 2021-10-18 | 2021-10-24 | 6 | 9 | 0%
13 | Diccionario de Datos | 2021-10-18 | 2021-10-24 | 6 | 9 | 0%
14 | Diseño de integración | 2021-10-25 | 2021-10-31 | 6 | 10 | 0%
15 | Diseño lógico-físico | 2021-11-01 | 2021-11-07 | 6 | 14 | 0%
16 | Consultas SQL (I1) | 2021-11-08 | 2021-11-14 | 6 | 15 | 0%
17 | Implementación de la Base de Datos (I1) | 2021-11-08 | 2021-11-14 | 6 | 15 | 0%
18 | Programación de la interfaz (I2) | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 6 | 16, 17 | 0%
19 | Crear conexión entre interfaz y SQL (I2) | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 6 | 16, 17 | 0%
20 | Pruebas | 2021-11-22 | 2021-11-28 | 6 | 18.19 | 0%
21 | Correción de errores | 2021-11-22 | 2021-11-28 | 6 | 18, 19 | 0%
22 | Entrega Final | 2021-11-29 | 2021-12-05 | 6 | 20, 21 | 0%