## Hoja 3
DIAGRAMA DE PERT
TÍTULO DEL PROYECTO |  | Iluminación "Residencial"
RESPONSABLES DEL PROYECTO |  | De Anda Reyes Bryan, Meza Consepción Marlén |  |  |  | FECHA | 2021-10-08 | 2021-10-08
ID | TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA | DURACIÓN | DEPENDENCIA
A | Selección de Empresa Y recolección de datos | 2021-08-19 | 2021-08-29 | 10 | N/A
B | Establecimiento de la descripción general del proyecto | 2021-09-07 | 2021-09-12 | 5 | A
C | Análisis general de la implementación | 2021-09-13 | 2021-09-19 | 6 | B
D | Descripción de las funcionalidades | 2021-09-20 | 2021-09-26 | 6 | C
E | Ingenieria de requerimientos | 2021-09-20 | 2021-09-26 | 6 | C
F | Elaboración del diagrama de Pert Y Gantt | 2021-10-04 | 2021-10-10 | 6 | D, E
G | Casos de uso | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 6 | F
H | Diseño Estructural | 2021-10-18 | 2021-10-24 | 6 | G
I | Diseño de integración | 2021-10-25 | 2021-10-31 | 6 | H
J | Diseño lógico-físico | 2021-11-01 | 2021-11-07 | 6 | I
K | Implementación 1 | 2021-11-08 | 2021-11-14 | 6 | J
L | Implementación 2 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 6 | K
M | Pruebas | 2021-11-22 | 2021-11-28 | 6 | L
N | Correción de errores | 2021-11-22 | 2021-11-28 | 6 | L
O | Entrega Final | 2021-11-29 | 2021-12-05 | 6 | M, N